## Bắt đầu từ đây
ÁN LỆ DÂN GIAN — HỒ SƠ DỰ ÁN (ĐỌC SHEET NÀY TRƯỚC TIÊN)
Quan trọng — về việc dùng nhiều chat/tài khoản khác nhau | Cập nhật 11/09/2026: project Unity tại C:/PRJ_ANLEDANGIAN/AnLeDanGian; Git/GitHub đã push. First Person prefab, Interaction, Basic Dialogue và NPC Animator đã hoàn thành; NPC Công nhân chính thức tên NPC_CoHien_Worker.
Nếu bạn là AI/chat đang đọc file lần đầu | Đọc hết sheet này (đặc biệt mục LỊCH SỬ THAY ĐỔI và TRẠNG THÁI HIỆN TẠI bên dưới), rồi đọc 'Tổng quan dự án' và 'Quy ước kỹ thuật'. Không cần hỏi lại người dùng về bối cảnh — mọi quyết định đã chốt đều nằm trong file. Chỉ hỏi nếu có mâu thuẫn thông tin hoặc thiếu chi tiết kỹ thuật cụ thể mà file không có.
🕓 LỊCH SỬ THAY ĐỔI LỚN (đọc để biết dự án đã tiến hóa thế nào)
Bản gốc: game tên "Cầu Đôi". Lời nguyền đơn giản — hai làng Đồng Kỵ và Sặt cấm trai gái lấy nhau, đứa trẻ chết vì lạnh trong đêm mưa. Chưa có lớp sự thật bị che giấu.
Cập nhật: đổi tên game thành "ÁN LỆ DÂN GIAN" (Cầu Đôi giờ chỉ còn là tên địa điểm trong truyện — nơi cha mẹ giao nhận đứa trẻ). Chốt đứa trẻ là bé trai. Bổ sung lore 2 lớp: (1) bản công khai dân làng biết, (2) bản bị che giấu nặng nề hơn nhiều — cha mẹ giằng co khiến thi thể bị xé làm đôi.
Cập nhật 11/09/2026 | NPC Công nhân chính thức tên NPC_CoHien_Worker; NPC Animator Idle/Talking chạy bằng Bool IsTalking, chuyển ngay khi E; Next Dialogue đổi từ Space/Enter sang E; đã push Git checkpoint sau mốc NPC + Dialogue integration.
Cập nhật lần cuối ngày | Cập nhật lần cuối ngày | 14/09/2026
Đang ở giai đoạn | Đang ở giai đoạn | Dialogue + tách manager NPC + kiểm thử nhánh clue đã hoàn thành; chuẩn bị làm pickup/inventory.
Cập nhật gần nhất | Việc đang làm dở (nếu có) | Đã tách Cụ Mười khỏi DialogueManager chính. Cô Hiền dùng manager chính; Cụ Mười dùng manager riêng. Đã kiểm tra ch3_001, ch3_locked_001, ch4_001 và IsTalking true/false.
Việc tiếp theo cần làm | Việc tiếp theo cần làm | Làm prototype nhặt/đọc: E -> vật phẩm biến mất -> thêm vào kho -> ẩn prompt E; sau đó Buổi 5: đưa vào map.
Đang vướng mắc gì (nếu có) | Đang vướng mắc gì (nếu có) | Không có blocker kỹ thuật đã xác nhận. Cần chốt Item/Inventory và quyền điều khiển prompt E.
3 BƯỚC DÙNG FILE NÀY MỖI KHI MỞ CHAT MỚI (kể cả chat/tài khoản khác)
1. Tải/đính kèm nguyên file Excel này lên ngay tin nhắn đầu tiên của cuộc trò chuyện mới.
2. Nói rõ: bạn đang ở giai đoạn nào (theo mục Trạng thái hiện tại phía trên), và nội dung câu hỏi/việc cần hỗ trợ hôm nay.
3. Sau buổi làm việc, cập nhật lại mục 'TRẠNG THÁI HIỆN TẠI' phía trên + thêm 1 dòng mới vào sheet 'Nhật ký tiến độ' + nếu có quyết định lớn mới thì thêm 1 dòng vào 'LỊCH SỬ THAY ĐỔI LỚN' — rồi lưu lại file để dùng cho lần sau.
MỤC LỤC CÁC SHEET TRONG FILE
Bắt đầu từ đây | Sheet này — lịch sử thay đổi, trạng thái hiện tại, hướng dẫn dùng file
Tổng quan dự án | Cốt truyện đầy đủ, ý tưởng, lore 2 lớp, 4 chương, phạm vi Phần 1 vs Phần 2
Quy ước kỹ thuật | Cấu trúc thư mục Unity, tên script, schema JSON, quy ước đặt tên
Kế hoạch 6 tháng | Việc cần làm theo từng tuần, có ô Trạng thái để tick
Kịch bản & lời thoại | Chi tiết từng cảnh, nhân vật, beat truyện, thoại mẫu đã soạn
Nhật ký tiến độ | Nhật ký ngắn mỗi buổi làm việc — đã làm gì, vướng gì, tiếp theo làm gì
Mốc quan trọng | Đã hoàn tất setup project + Git/GitHub + First Person prefab. Việc tiếp theo: tạo cấu trúc thư mục chuẩn, tạo Test_FirstPerson scene để kiểm tra controller, sau đó làm InteractionRaycast.cs.

## Tổng quan dự án
TỔNG QUAN DỰ ÁN — GAME "ÁN LỆ DÂN GIAN"
1. THÔNG TIN CHUNG
Tên game | Án Lệ Dân Gian (tên làm việc trước đây: "Cầu Đôi" — nay Cầu Đôi chỉ còn là tên địa điểm trong truyện, không phải tên game)
Loại dự án | Đồ án tốt nghiệp, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) — đây là PHẦN 1 của dự án, xem mục 5 bên dưới về phạm vi
Người thực hiện | Sinh viên HaUI (1 người làm toàn bộ)
Thể loại | Game kinh dị tâm lý 3D, First-Person Walking Sim — không combat, không AI địch
Công cụ / Engine | Unity 2022.3.62f3
Thời lượng chơi mục tiêu | 30–45 phút
Thời gian thực hiện | 6 tháng — chi tiết ở sheet 'Kế hoạch 6 tháng'
Nguyên tắc ưu tiên | Đơn giản, khả thi cho 1 người làm, kịp nộp đúng hạn. KHÔNG thêm tính năng mới sau khi ghép nối xong (hết tháng 4). Các chi tiết máu me/nặng đô trong lore (xem mục 2) được kể qua LỜI THOẠI, không dựng thành cảnh trực diện — vừa đúng phong cách kinh dị tâm lý, vừa không tốn thêm công sức kỹ thuật.
2. Ý TƯỞNG CỐT LÕI | Một sinh viên HaUI làm ca tối ở Toei Bắc Ninh tình cờ nghe về lời thề cấm trai gái làng Sặt và Đồng Kỵ kết duyên. Vì tò mò, cậu lần theo lời kể, dấu tích và các manh mối bị bỏ quên để khám phá sự thật phía sau cái chết của một đứa trẻ ở Cầu Đôi. Khi biết được phần sự thật bị che giấu, cậu vẫn không thể xác định lời nguyền là sức mạnh siêu nhiên hay chỉ là nỗi ám ảnh đã truyền qua nhiều thế hệ.
Logline | Một sinh viên HaUI làm ca tối ở Toei Bắc Ninh tình cờ nghe về lời thề cấm trai gái làng Sặt và Đồng Kỵ kết duyên. Vì tò mò, cậu lần theo những lời kể, dấu tích và manh mối bị bỏ quên để khám phá sự thật phía sau cái chết của một đứa trẻ ở Cầu Đôi — và càng đến gần sự thật, cậu càng nhận ra điều đáng sợ không chỉ nằm ở lời nguyền có thật hay không, mà ở cách một bi kịch đã trở thành nỗi ám ảnh truyền qua nhiều thế hệ.
Tinh thần cốt lõi (LUÔN giữ khi viết thêm nội dung) | Một sinh viên HaUI làm ca tối ở Toei Bắc Ninh tình cờ nghe về lời thề cấm trai gái làng Sặt và Đồng Kỵ kết duyên. Vì tò mò, cậu lần theo lời kể, dấu tích và các manh mối để khám phá sự thật phía sau cái chết của một đứa trẻ ở Cầu Đôi. Khi biết được phần sự thật bị che giấu, cậu vẫn không thể xác định lời nguyền là sức mạnh siêu nhiên hay chỉ là nỗi ám ảnh đã truyền qua nhiều thế hệ.
LORE GỐC — bối cảnh xưa (câu chuyện gây ra lời nguyền) | Một người làng Sặt và một người làng Đồng Kỵ yêu nhau, kết duyên, sinh một bé trai. Không lâu sau, hai vợ chồng bất hòa không thể hàn gắn và ly thân. Vì cả hai đều muốn giữ con, họ thỏa thuận: cha nuôi con ban ngày, mẹ nuôi con ban đêm, giao nhận nhau tại một điểm hẹn dưới chân Cầu Đôi (6h sáng và 6h chiều mỗi ngày).
LORE GỐC — bi kịch (bản công khai, dân làng biết) | Một chiều mùa đông gió bấc, mưa lạnh kéo dài, người cha vẫn mang con đến điểm hẹn như thường lệ, tin rằng người mẹ sẽ đến đón. Người mẹ về muộn, lại nghĩ trời rét thế này chắc chồng cũ sẽ không mang con ra nữa nên không đến. Không ai tới. Đứa trẻ ở ngoài trời suốt đêm, chết vì vừa lạnh vừa dầm mưa. Khi được tìm thấy, cơ thể đứa trẻ đã TRƯƠNG PHÌNH lên vì ngấm mưa lâu. Đây là phiên bản mà người dân hai làng vẫn kể cho nhau nghe.
LORE GỐC — sự thật bị che giấu (bản nặng, ít người biết) | Khi cha và mẹ cùng phát hiện thi thể đã trương phình của con, họ đổ lỗi cho nhau trong đau đớn và giận dữ tột cùng. Trong lúc giằng co tranh giành thi thể đứa trẻ, cơ thể đã bị xé làm đôi. Chi tiết này quá kinh khủng nên qua nhiều thế hệ, người già kể lại đã lược bỏ, chỉ còn phiên bản 'chết vì lạnh' được truyền miệng rộng rãi. LƯU Ý KỸ THUẬT: chi tiết này chỉ nên xuất hiện qua LỜI KỂ/NGỤ Ý (một câu lỡ lời, một vật cũ, một trang gia phả bị tẩy xóa...), không dựng cảnh trực diện — xem thêm ở sheet 'Kịch bản & lời thoại'.
LORE GỐC — nguồn gốc lời thề/lời nguyền | Sau bi kịch, thù hằn cá nhân giữa hai người biến thành thù hằn giữa hai làng — làng Sặt trách Đồng Kỵ, Đồng Kỵ trách làng Sặt. Người lớn hai làng lập lời thề: trai gái hai làng có thể yêu nhau, nhưng không được kết duyên — ban đầu chỉ là lời cấm của con người để ngăn bi kịch lặp lại, không phải lời nguyền siêu nhiên ngay từ đầu. Qua nhiều thế hệ, lời cấm ấy mới dần dần bị hiểu thành 'lời nguyền' mang màu sắc tâm linh.
Góc nhìn nhân vật chính | Góc nhìn thứ nhất (First Person) — chính người chơi/người làm game. Là sinh viên HaUI, quê Đình Bảng — làng nằm cạnh cả Đồng Kỵ và Sặt. KHÔNG phải hậu duệ của ai trong truyền thuyết, không có năng lực đặc biệt — chỉ là người tò mò tình cờ nghe được chuyện.
Cảm hứng tư liệu dân gian có thật | Cụ Mười (NPC then chốt)
Cụ Mười (NPC then chốt) | Cụ già làng, NPC then chốt. Kể bản công khai của truyền thuyết, dẫn nhân vật tới Cầu Đôi và sau hồi tưởng biết điều người chơi vừa 'thấy'. Ở Chương 4, cụ đối chiếu những manh mối người chơi đã tìm ra, thừa nhận phần sự thật bị che giấu và kể thêm về dấu tích Cầu Đôi cùng các trường hợp hậu thế.
Công nhân ở Toei (Chương 1) | NPC phụ, xuất hiện ngắn trong ca tối; nhân vật chính tình cờ nghe lỏm câu chuyện về lời thề Sặt – Đồng Kỵ. Chưa cần phát triển thành tuyến nhân vật riêng.
Người thân ở nhà (Chương 2) | NPC phụ; khi nhân vật chính hỏi về lời nguyền thì né tránh, cho thấy người lớn không muốn đào lại chuyện cũ.
Nhân vật chính trong Chương 4 | Không dùng trong Phần 1. Tuyến tình cảm nhân vật chính với người làng Sặt/Đồng Kỵ đã được loại bỏ.
Người thân ở nhà (Chương 2) | NPC phụ — phản ứng né tránh khi bị hỏi về lời nguyền. Chưa đặt tên cụ thể.
Vai trò Chương 4 — Cụ Mười | Không có tuyến tình cảm nhân vật chính. Cụ Mười là người mở rộng câu chuyện sau khi người chơi đã ghép đủ manh mối, xác nhận phần sự thật bị che giấu và nói về Cầu Đôi, ký ức hai làng cùng các trường hợp hậu thế.
4. CẤU TRÚC CỐT TRUYỆN (4 CHƯƠNG) | Chương 4 — Khám phá sự thật & lời kể mở rộng
Chương 1 — Ca tối mùng 1 | Nhân vật chính làm ca tối ở Toei Bắc Ninh, tình cờ nghe công nhân nhắc về lời thề giữa Sặt và Đồng Kỵ; câu chuyện bị cắt ngang và sau đó nhân vật trải qua đoạn đường về có cảm giác/âm thanh bất thường.
Chương 2 — Người nhà né tránh | Sau khi người chơi ghép đủ sự thật, cụ Mười kể thêm về Cầu Đôi, hàng cây, cái võng và các trường hợp hậu thế. Không có tuyến tình cảm hay lựa chọn nhị phân. Kết thúc Phần 1 hiện là 1 ending mơ hồ.
Chương 3 — Cụ Mười & Cầu Đôi (cao trào) | Kết thúc Phần 1: 1 ending duy nhất, bỏ ngỏ lời nguyền có thật hay chỉ là nỗi ám ảnh/trùng hợp.
Chương 4 — Khám phá sự thật & lời kể mở rộng | Sau khi người chơi biết toàn bộ sự thật, cụ Mười nói về Cầu Đôi, hàng cây và cái võng từng tồn tại nhưng nay không còn; không ai biết lời nguyền có thật hay không; nhắc các trường hợp hậu thế để mở nền cho Phần 2. Phần 1 dùng 1 ending mơ hồ, không có tuyến tình cảm/lựa chọn nhị phân.
5. PHẠM VI DỰ ÁN: PHẦN 1 (đồ án hiện tại) vs PHẦN 2 (làm sau)
Phần 1 — bản nộp đồ án tốt nghiệp | Toàn bộ nội dung ở mục 2, 3, 4 phía trên. Đây là phạm vi BẮT BUỘC phải hoàn thành trong 6 tháng, xem sheet 'Kế hoạch 6 tháng'.
Phần 2 — mở rộng trong tương lai (chưa làm, không nằm trong đồ án) | Ý tưởng: dùng 2 câu chuyện thực tế thời hiện đại làm 'án lệ' hiện đại cho lời nguyền — tức là các trường hợp thời nay từng có người phá lệ (yêu/cưới người làng bên kia) và gặp chuyện bất thường, làm bằng chứng củng cố cho câu hỏi 'nếu lời nguyền không có thật, tại sao chuyện này vẫn tiếp diễn?'. HAI CÂU CHUYỆN CỤ THỂ CHƯA ĐƯỢC CUNG CẤP — sẽ bổ sung khi bắt đầu làm Phần 2. Khi viết báo cáo đồ án Phần 1, có thể nhắc ngắn gọn đây là 'hướng phát triển trong tương lai', không cần triển khai chi tiết.

## Quy ước kỹ thuật
QUY ƯỚC KỸ THUẬT — DÙNG ĐỂ CODE TIẾP KHÔNG BỊ LỆCH CHUẨN
1. MÔI TRƯỜNG
Phiên bản Unity | 2022.3.62f3 — không nâng cấp version giữa chừng để tránh lỗi tương thích asset
Ngôn ngữ | C# cho toàn bộ script gameplay
Điều khiển nhân vật | First Person Controller có sẵn từ package Unity Starter Assets — FirstPerson (không tự viết controller từ đầu)
Animation | Mixamo — model + animation Idle/Talking dùng chung cho mọi NPC, import Rig = Humanoid
2. CẤU TRÚC THƯ MỤC ASSETS ĐỀ XUẤT
Assets/Scenes | Assets/Scenes: chứa CÁC SCENE (tạo bằng File > New Scene). Tạm thời gồm Test_FirstPerson.unity, Map1_Toei.unity, Map2_CanhDong.unity, Map3_SanDinh.unity. Không coi Player/NPC/Props/Audio subfolders là Scene.
Assets/Scripts | Assets/Scripts: DialogueManager.cs, InteractionRaycast.cs, NPCController.cs, SceneLoader.cs, RainSequenceTrigger.cs. ChoiceManager.cs hiện chưa cần dùng cho Phần 1 vì tuyến lựa chọn nhị phân đã bị loại bỏ.
Assets/Dialogue | chapter1.json, chapter2.json, chapter3.json, chapter4.json (mỗi chương 1 file JSON riêng — xem schema bên dưới)
Assets/Animations | NPC_Idle, NPC_Talking (dùng chung), NPC_AnimatorController.controller
Assets/Models | Assets/Models: NPC model từ Mixamo, asset map (nhà xưởng, cây cối, nhà cổ Bắc Bộ)
Assets/Audio | Assets/Audio: chứa các FOLDER Ambience/, SFX/, Music/. Các file âm thanh sẽ đặt vào đúng folder tương ứng.
Cấu trúc folder quan trọng | Assets/Prefabs/Player/, Assets/Prefabs/NPC/, Assets/Prefabs/Props/ là FOLDER; Assets/Audio/Ambience/, SFX/, Music/ cũng là FOLDER. Các Scene nằm trực tiếp trong Assets/Scenes/.
3. SCHEMA FILE JSON HỘI THOẠI (áp dụng cho mọi chương) | Cấu trúc lựa chọn chỉ là schema mở rộng cho tương lai; KHÔNG dùng cho Phần 1 hiện tại vì đã bỏ 2 ending/lựa chọn nhị phân.
Quy ước đặt id | Tiền tố theo chương: ch1_xxx, ch2_xxx, ch3_xxx, ch4_xxx, ending_xxx. Phần 1 hiện không dùng choice/2 ending; ending_xxx chỉ giữ để mở rộng schema nếu sau này phát sinh nhu cầu.
Animator | Dùng parameter Bool "IsTalking". true = Talking, false = Idle. Transition Duration = 0 cho phản hồi tức thì khi nhấn E; không dùng Trigger "Talk" trong phiên bản hiện tại.
Quy ước đặt id | Tiền tố theo chương: ch1_xxx, ch2_xxx, ch3_xxx, ch4_xxx, ending_xxx — đánh số 3 chữ số tăng dần trong mỗi chương
4. QUY ƯỚC ĐẶT TÊN & TAG
Manager chính | Assets/Scripts/DialogueManager.cs; dành cho Cô Hiền/NPC thường.
NPC thường | Assets/Scripts/NPCDialogue.cs; IInteractable, startDialogueId, IsTalking, cooldown.
Manager Cụ Mười | Assets/Scripts/CuMuoiDialogueManager.cs; dictionary/JSON riêng.
Gate Cụ Mười | Assets/Scripts/CuMuoiDialogueGate.cs; 3 nhánh clue.
JSON | Assets/Dialogue; ID ch3_001, ch3_locked_001, ch4_001 khớp tuyệt đối.
Animator | Bool IsTalking; true Talking, false Idle; Duration 0; không dùng Trigger Talk.
Prompt | InteractionRaycast/UI quản lý prompt E; tắt khi dialogue/read UI mở.
Folder kế | Assets/Scripts/Items, Inventory, Assets/Prefabs/Items; chưa xác nhận đã tạo.
Pickup planned | PickupItem.cs: IInteractable, Collect/Read một lần, ẩn object.
Inventory planned | ItemData.cs/InventoryManager.cs: đề xuất, chưa code; itemId ổn định.
Read UI planned | InventoryUI.cs/ClueReadUI.cs: đề xuất, chưa code; tắt E khi mở.
Luồng mục tiêu | E -> thêm itemId -> SetActive(false) -> ẩn prompt E -> mở nội dung đọc.
Nguyên tắc | Chỉ ghi hoàn thành sau khi Play Mode xác nhận đủ tiêu chí.

## Kế hoạch 6 tháng
Tháng | Tuần | Công việc | Chi tiết thực hiện | Ưu tiên | Trạng thái | Tiêu chí hoàn thành / Mốc
Tháng 1 — Nền tảng kỹ thuật + kịch bản | Tuần 1 | Viết đề cương chi tiết đồ án | Nêu rõ: tên đề tài 'Án Lệ Dân Gian', mục tiêu, phạm vi Phần 1 (3 map, 4 chương, 1 ending), công nghệ dùng (Unity 2022.3.62f3, Mixamo, C#), lý do chọn đề tài. | Cao | Chưa làm | Đề cương được GVHD duyệt, không phải sửa lớn
| Tuần 1 | Nộp đề cương cho GVHD, xin lịch duyệt | Chủ động hẹn lịch để không bị trễ ở bước đầu | Cao | Đã xong
| Tuần 2 | Setup Unity project 2022.3.62f3 | Tạo project mới, chọn Render Pipeline (Built-in hoặc URP tùy máy), cấu hình Project Settings cơ bản (tên, icon tạm) | Cao | Đã xong | Project mở được, chạy demo scene trống không lỗi
| Tuần 2 | Import First Person Controller | Dùng package Starter Assets - FirstPerson từ Unity, test di chuyển WASD + nhìn chuột trong scene trống | Cao | Đã xong | Nhân vật đi lại mượt trong scene test
| Tuần 3 | Import First Person Controller + tạo prefab Player | Đã thêm First Person prefab vào Assets/Prefabs; bước hiện tại là kiểm tra controller trong scene test. | Trung bình | Đã xong | Prefab đã import và scene test chạy/di chuyển được
| Tuần 3 | Viết kịch bản thoại Chương 1 | Toàn bộ lời thoại: đoạn nghe lỏm ở xưởng Toei + sự kiện lạ trên đường về qua cánh đồng — xem chi tiết beat ở sheet 'Kịch bản & lời thoại' | Cao | Đã xong | File văn bản hoàn chỉnh, đã đọc lại và ưng ý về giọng văn
| Tuần 4 | Viết kịch bản thoại Chương 1 | Hoàn thiện thoại Chương 1 theo hướng khám phá: nghe lỏm ở xưởng Toei + sự kiện lạ trên đường về + mầm mống manh mối. | Cao | Đã xong | File văn bản hoàn chỉnh
| Tuần 4 | Viết kịch bản thoại Chương 3 + Chương 4 | Toàn bộ lời thoại 4 chương theo canon mới; Chương 4 không còn tuyến tình cảm/lựa chọn nhị phân; Phần 1 dùng 1 ending duy nhất, kết thúc mơ hồ. | Cao | Đang làm | MỐC THÁNG 1: Project chạy được nhân vật đi lại + toàn bộ lời thoại 4 chương đã viết xong bằng văn bản
Tháng 2 — Hệ thống thoại + NPC | Tuần 1 | Viết kịch bản thoại Chương 3 + Chương 4 | Viết toàn bộ lời thoại 4 chương theo canon mới; Chương 4 không có tuyến tình cảm/lựa chọn nhị phân; kết thúc Phần 1 là 1 ending mơ hồ. | Cao | Đã xong | 4 file JSON hợp lệ, không lỗi cú pháp
| Tuần 1 | Viết script DialogueManager.cs | Đọc file JSON tương ứng, hiển thị từng dòng lên UI Text theo đúng speaker, xử lý nút 'Tiếp theo' chuyển sang nextId | Cao | Đã xong | Hiện đúng thứ tự các dòng thoại chapter1.json lên UI
| Tuần 2 | Tải NPC + animation từ Mixamo | Chọn 1 model NPC phù hợp, tải animation Idle + Talking, import vào Unity với Rig = Humanoid | Cao | Đang làm | NPC đứng trong scene, animation Idle chạy loop không lỗi
| Tuần 2 | Tạo NPC_AnimatorController dùng chung | 1 Controller với 2 state Idle/Talking, chuyển bằng Bool IsTalking; dùng lại được cho mọi NPC khác chỉ cần đổi model | Trung bình | Đã xong | NPC chuyển đúng Idle → Talking → Idle theo IsTalking
| Tuần 3 | Ghép InteractionRaycast + DialogueManager + NPCController | Nhấn E vào NPC (tag Interactable) mở hội thoại, gọi NPCController chuyển animation Talking | Cao | Đang làm | Chơi thử từ đầu: đi tới NPC, nhấn E, đọc hết đoạn thoại demo, NPC quay lại Idle khi xong
| Tuần 3 | Block-out Map1_Toei | Dùng ProBuilder dựng khối nhà xưởng, dây chuyền sản xuất đơn giản, lối đi cho player. | Trung bình | Đang làm | Luồng thoại tuyến tính chạy đúng; không còn phụ thuộc ending Tin/KhongTin
| Tuần 4 | Trang trí + ánh sáng Map1_Toei | Thêm asset máy móc/thùng hàng free, chỉnh Point Light/Spot Light tạo không khí tối, đặt vị trí NPC công nhân. | Cao | Đang làm | MỐC THÁNG 2: 1 NPC hoàn chỉnh, tương tác được, chạy full đoạn thoại Chương 1
| Tuần 4 | Block-out Map2_CanhDong | Tạo Terrain đơn giản, đường mòn giữa cánh đồng, giới hạn ranh giới map bằng collider vô hình. | Thấp | Chưa làm
Tháng 3 — Dựng map | Tuần 1 | Block-out Map3_SanDinh | Dựng nhà cổ Bắc Bộ đơn giản, khoảng sân và khu vực Cầu Đôi/hàng cây. | Cao | Chưa làm | Đi lại được hết map không bị kẹt vật thể
| Tuần 2 | Trang trí + ánh sáng Map1_Toei | Thêm asset máy móc/thùng hàng free, chỉnh Point Light/Spot Light tạo không khí tối, đặt vị trí NPC công nhân | Cao | Chưa làm | Map có không khí u ám rõ rệt
| Tuần 2 | Block-out Map2_CanhDong | Tạo Terrain đơn giản, đường mòn giữa cánh đồng, giới hạn ranh giới map bằng collider vô hình | Cao | Chưa làm | Terrain đủ rộng, không bị lộ rìa map
| Tuần 3 | Block-out Map1_Toei | Dùng ProBuilder dựng khối nhà xưởng, dây chuyền sản xuất đơn giản, lối đi cho player | Trung bình | Chưa làm | Tầm nhìn giới hạn đúng ý đồ, không quá tối
| Tuần 3 | Trang trí + ánh sáng Map1_Toei | Thêm asset máy móc/thùng hàng free, chỉnh Point Light/Spot Light tạo không khí tối, đặt vị trí NPC công nhân | Cao | Chưa làm | Có khu vực rõ ràng để đặt trigger cảnh hồi tưởng
| Tuần 4 | Trang trí Map3 + đặt hàng cây duối | Rải cây duối quanh khu Cầu Đôi, thêm chi tiết nhỏ (đèn thờ, lư hương) | Trung bình | Chưa làm | Khu Cầu Đôi trông khác biệt, dễ nhận biết
| Tuần 4 | Rà soát ánh sáng + mood cả 3 map | Đi lại từng map, chỉnh nhất quán không khí kinh dị xuyên suốt game | Trung bình | Chưa làm | MỐC THÁNG 3: Cả 3 map dựng xong phần hình khối + ánh sáng cơ bản
Tháng 4 — Ghép nối toàn bộ game | Tuần 1 | Block-out Map3_SanDinh | Trigger cuối map/chương bằng SceneManager.LoadScene, có fade đen; hiện không lưu dữ liệu lựa chọn nhị phân. | Cao | Chưa làm | Mỗi NPC nói đúng nội dung của chương tương ứng
| Tuần 2 | Viết SceneLoader.cs | Trigger cuối mỗi map gọi SceneManager.LoadScene, có fade đen; giữ biến lựa chọn giữa scene bằng static class/DontDestroyOnLoad | Cao | Chưa làm | Chuyển scene mượt, không mất dữ liệu lựa chọn
| Tuần 2 | Test luồng chơi từ đầu đến cuối | Playthrough thô toàn bộ 4 chương liên tục, ghi lại mọi lỗi/đoạn bị kẹt | Cao | Chưa làm | Chơi hết từ Chương 1 đến 1 kết thúc bất kỳ không bị crash
| Tuần 3 | Viết RainSequenceTrigger.cs (cảnh hồi tưởng Cầu Đôi) | Trigger tại khu Cầu Đôi -> bật Particle mưa, Light nhấp nháy giả sấm, phát chuỗi Audio (rain, vong_keocket, tieng_khoc, sam_chop), di chuyển silhouette, fade trắng rồi về thực tại | Cao | Chưa làm | Cảnh chạy đúng trình tự, khoảng 30–60 giây, không bug hình ảnh
| Tuần 3 | Âm thanh sự kiện lạ ở Map2_CanhDong | 1-2 âm thanh bất ngờ kích hoạt bằng trigger khi player đi qua vị trí nhất định | Trung bình | Chưa làm | Giật mình đúng lúc, không lặp lại gây nhàm
| Tuần 4 | Âm thanh ambience 3 map | ambience_toei, ambience_canhdong, ambience_sandinh, nhạc nền tối giản xuyên suốt. | Thấp | Chưa làm | Người chơi hiểu ngay bối cảnh mở đầu
| Tuần 4 | Lắp ending Phần 1 | Trigger/logic kết thúc dẫn tới ending duy nhất; không phụ thuộc dữ liệu lựa chọn nhị phân. | Cao | Chưa làm | MỐC THÁNG 4: Game chơi được từ đầu đến ending Phần 1, không lỗi crash
Tháng 5 — Âm thanh, polish, kiểm thử | Tuần 1 | Âm thanh ambience 3 map | ambience_toei, ambience_canhdong, ambience_sandinh, nhạc nền tối giản xuyên suốt | Cao | Chưa làm | Mỗi map có không khí âm thanh riêng biệt
| Tuần 1 | Hoàn thiện mix âm thanh cảnh Cầu Đôi | Cân bằng volume các layer (rain, vong_keocket, tieng_khoc, sam_chop), đúng nhịp với hình ảnh | Cao | Chưa làm | Cảnh gây được cảm giác rợn khi test thử
| Tuần 2 | Sửa lỗi UI, chỉnh nhịp độ thoại | Rà lại UI text, canh nhịp độ để tổng thời lượng chơi 30–45 phút | Trung bình | Chưa làm | Playthrough đúng khoảng thời gian mục tiêu
| Tuần 3 | Lắp ending Phần 1 | 1 ending duy nhất, kết thúc bằng cảm giác bất an và bỏ ngỏ; không dùng ChoiceManager. | Cao | Chưa làm | Có danh sách phản hồi cụ thể bằng văn bản
| Tuần 4 | Cắt cảnh mở đầu | Nếu kịp: Cinemachine lia cảnh Map1_Toei. Nếu không kịp: UI fade-in + chữ giới thiệu bối cảnh | Cao | Chưa làm | Không còn lỗi chặn tiến trình game
| Tuần 4 | Lắp ending Phần 1 | Tạm thời 1 ending duy nhất, kết thúc bằng cảm giác bất an và bỏ ngỏ; không dùng ChoiceManager. | Cao | Chưa làm | MỐC THÁNG 4: Game chơi được từ đầu đến ending Phần 1, không lỗi crash
Tháng 6 — Báo cáo + bảo vệ đồ án | Tuần 1 | Viết báo cáo phần ý tưởng & nghiên cứu | Lý do chọn đề tài, cảm hứng dân gian (diễn đạt lại bằng lời văn riêng), giá trị kết hợp văn hóa dân gian vào game, nhắc ngắn 'hướng phát triển Phần 2' | Cao | Chưa làm | Chương báo cáo hoàn chỉnh, có trích dẫn nguồn tư liệu rõ ràng
| Tuần 2 | Viết báo cáo phần quy trình & công nghệ | Pipeline phát triển, công nghệ dùng (Unity 2022.3.62f3, Mixamo, JSON), kết quả playtest tháng 5 | Cao | Chưa làm | Chương báo cáo hoàn chỉnh
| Tuần 3 | Làm slide bảo vệ đồ án | Tóm tắt: vấn đề, giải pháp, demo hình ảnh/video, kết quả, hướng phát triển | Cao | Chưa làm | Slide dưới 20 trang, đủ ý chính
| Tuần 3 | Quay video demo gameplay dự phòng | Quay full playthrough chất lượng tốt, phòng máy chấm gặp lỗi khi bảo vệ trực tiếp | Trung bình | Chưa làm | Video rõ nét, có phụ đề nếu cần
| Tuần 4 | Viết báo cáo phần ý tưởng & nghiên cứu | CHỈ sửa lỗi, không thêm tính năng mới — ghi ý tưởng mới vào 'hướng phát triển' | Cao | Chưa làm | Bản build cuối cùng ổn định
| Tuần 4 | In ấn / nộp đúng form trường yêu cầu | Kiểm tra đúng định dạng, số lượng bản in, deadline nộp | Cao | Chưa làm | MỐC THÁNG 6: Nộp đồ án hoàn chỉnh (game + báo cáo + slide) đúng hạn

## Kịch bản & lời thoại
Chương | Bối cảnh / Địa điểm | Nhân vật xuất hiện | Diễn biến chính (beat) | Thoại mẫu / gợi ý | Ghi chú kỹ thuật
Chương 1 | Xưởng Toei Bắc Ninh, ~19h, mùng 1 tháng 7 âm (tháng cô hồn) | Nhân vật chính, 1 công nhân | Trong lúc nghỉ/tan ca, nhân vật chính tình cờ nghe công nhân nói dở về lời thề giữa Sặt và Đồng Kỵ. Chuông tan ca cắt ngang. Trên đường về cánh đồng, nhân vật bắt đầu nhận thấy âm thanh/bóng dáng bất thường nhưng chưa xác định được nguyên nhân. | Chưa chốt thoại chi tiết. Chỉ giữ nhịp: nghe lỏm → bị ngắt ngang → tò mò → đi về trong cảm giác bị theo dõi. | Trigger chuông tan ca; sau đó chuyển sang Map2_CanhDong.
Chương 1 | Đường về, cánh đồng Đình Bảng, ban đêm | Nhân vật chính | Người chơi đi một mình; xuất hiện các dấu hiệu bất thường và manh mối đầu tiên về chuyện cũ, nhưng chưa được giải thích. | Chưa cần thoại. Ưu tiên âm thanh môi trường, không khí và khám phá. | Trigger theo vị trí trên Terrain Map2.
Chương 2 | Nhà nhân vật chính, Đình Bảng | Nhân vật chính, người thân | Nhân vật hỏi người thân về lời thề/lời nguyền. Người thân né tránh, không giải thích rõ, khiến nhân vật càng nghi ngờ rằng câu chuyện đã bị làm nhẹ. | Chưa chốt thoại chi tiết; nhấn mạnh phản ứng 'Ai kể cho con?' / 'Đừng đào chuyện cũ'. | Không có lựa chọn rẽ nhánh.
Chương 3 | Sân đình / nhà cụ Mười, làng Đồng Kỵ hoặc Sặt | Nhân vật chính, cụ Mười | Cụ Mười kể bản công khai: hai vợ chồng từng hạnh phúc, sau sinh con thì bất hòa không rõ nguyên nhân; cha nuôi ban ngày, mẹ nuôi ban đêm; giao nhận tại chân Cầu Đôi; một đêm rét mưa đứa trẻ chết vì lạnh/dầm mưa, thi thể trương phềnh. | Thoại kể chậm, nhiều dòng ngắn. Không kể thẳng phần thi thể bị xé. | Dialogue dài; chia ID nhỏ để dễ xử lý.
Chương 3 | Khu vực Cầu Đôi (dấu tích/hàng cây), cạnh sân đình | Nhân vật chính, cụ Mười | Cụ Mười dẫn nhân vật đến nơi. Hồi tưởng tái hiện mưa, sấm, tiếng võng, tiếng khóc tắt dần và silhouette người mẹ. Không hiện trực diện thi thể. | Không thoại trong hồi tưởng; kể bằng âm thanh và hình ảnh. | RainSequenceTrigger về sau mới triển khai.
Chương 3 | Trở lại thực tại | Nhân vật chính, cụ Mười | Cụ Mười nói câu đã chốt: 'Con vừa nghe tiếng võng à? ... Ừ, tháng cô hồn năm nào cũng vậy, nó vẫn đung đưa. Có điều... con là người đầu tiên nghe được tiếng khóc đấy.' | Giữ nguyên câu đã chốt. | Đây là điểm rợn cốt lõi; không tự đổi câu.
Chương 3 | Sau câu thoại của cụ Mười | Nhân vật chính, cụ Mười | Có thể gài một manh mối nhỏ khiến người chơi nghi ngờ rằng bản kể công khai đã bỏ sót điều gì đó; chưa xác nhận rõ phần thi thể bị xé. | Chưa chốt nguyên văn. | Có thể cắt nếu thiếu thời gian.
Chương 4 | Nhà cụ Mười / không gian dân gian hiện tại | Nhân vật chính, cụ Mười | Sau quá trình tìm kiếm, người chơi đã biết gần như toàn bộ sự thật: cha mẹ từng hạnh phúc nhưng mâu thuẫn không rõ nguyên nhân; chia nhau nuôi con; đêm rét mưa cả hai đều nghĩ người kia sẽ đến; đứa trẻ chết; cha mẹ giằng co khiến thi thể bị xé làm đôi. Cụ Mười xác nhận phần này bị người xưa lược bỏ vì quá kinh khủng. | Không kể lại toàn bộ như exposition mới; cụ Mười đối chiếu những gì người chơi đã tự phát hiện. | Chương giải đáp phần lớn lore gốc; không xác nhận siêu nhiên.
Chương 4 | Ngay sau lời xác nhận | Nhân vật chính, cụ Mười | Cụ Mười nói thêm rằng đó chỉ là câu chuyện không biết thực hư ra sao; Cầu Đôi, hàng cây và cái võng từng tồn tại nhưng nay không còn; hình ảnh vẫn ở trong ký ức người dân hai làng. Lời nguyền có thật hay không không ai biết. Cụ nhắc rằng hậu thế đã có người bất chấp lời thề lấy người làng bên và gặp kết cục bất thường; chi tiết hai case để dành cho Phần 2. | Thoại gợi ý, chưa chốt nguyên văn. | Vai trò: mở rộng thế giới và mở cửa cho Phần 2.
Kết thúc Phần 1 | Đường về / đêm sau khi rời nhà cụ Mười | Nhân vật chính | Nhân vật rời đi sau khi biết toàn bộ câu chuyện chính. Game kết thúc bằng một dấu hiệu bất an, nhưng không trả lời dứt khoát lời nguyền có thật hay không. | Chưa chốt câu thoại/hình ảnh cuối. | Một ending duy nhất theo hướng hiện tại.

## Nhật ký tiến độ
Ngày | Giai đoạn | Đã làm được gì | Đang vướng gì | Việc tiếp theo cần làm
VÍ DỤ: 01/09/2026 | Hoàn thiện lore | Chốt tên game Án Lệ Dân Gian, chốt lore 2 lớp (công khai + bị che giấu), chốt phạm vi Phần 1/Phần 2 | Chưa viết thoại chi tiết Chương 3 và Chương 4 | Viết thoại đầy đủ Chương 3 (lời kể cụ Mười) và Chương 4 (twist cá nhân), sau đó bắt đầu Tuần 1 Tháng 1
01/09/2026 | Hoàn thiện lore | Chốt tên Án Lệ Dân Gian; đứa trẻ là con trai; nguyên nhân mâu thuẫn cha mẹ không ai biết; thi thể bị xé là sự thật bị che giấu; 2 case hiện đại chuyển sang Phần 2; nhân vật chính là người ngoài cuộc tò mò. | Chưa chốt toàn bộ diễn biến đêm bi kịch, cơ chế khám phá sự thật và Chương 4. | Chốt xương sống cốt truyện trước; chưa thiết kế jumpscare.
01/09/2026 | Chỉnh lore / kịch bản | Bỏ tuyến tình cảm và lựa chọn ở Chương 4; chuyển sang kết thúc sau khi khám phá toàn bộ sự thật, cụ Mười mở rộng sang các case hậu thế; cập nhật logline. | Chốt thoại cụ Mười và diễn biến ending cuối. | Đang hoàn thiện lore
04/09/2026 | Setup kỹ thuật — Unity + Git | Đã đổi tên thư mục project thành C:/PRJ_ANLEDANGIAN/AnLeDanGian; tạo project Unity thành công; đã thêm First Person prefab vào Assets/Prefabs; đã git push thành công lên GitHub. | Chưa tạo scene test First Person và chưa kiểm tra đầy đủ controller/interaction. | Tạo cấu trúc folder chuẩn; tạo Test_FirstPerson.unity; kiểm tra WASD + Mouse + Camera; sau đó commit checkpoint và bắt đầu InteractionRaycast.cs.
05/09/2026 | Core Interaction | Hoàn thành InteractionRaycast, UI [E], IInteractable, InteractableObject test; Cube tương tác được. | Đã chuyển từ object test sang kiến trúc IInteractable để mở rộng cho NPC/Clue. | Tạo DialogueManager + chapter1.json + NPCDialogue.
05/09/2026 | Basic Dialogue | Đã hoàn thành basic dialogue: JSON 3 dòng, DialogueManager, NPCDialogue; E mở thoại, Space/Enter chuyển câu và kết thúc. | Ban đầu Cube còn InteractableObject nên in 'Đã tương tác với Cube'; đã remove component này để NPCDialogue được gọi. | Tạo checkpoint Git 'Add basic dialogue system'.
11/09/2026 | NPC Animator | Đang tích hợp NPC thật từ Mixamo: Rig Humanoid, Idle/Talking, NPC_AnimatorController, Bool IsTalking. | Cần xác nhận transition phản hồi tức thì: Idle→Talking Duration=0; Talking→Idle Duration=0. | Hoàn thiện full loop NPC + Dialogue rồi checkpoint Git.
11/09/2026 | Story / kế hoạch | Đã thống nhất Chương 4 mới: người chơi đã biết toàn bộ sự thật; cụ Mười kể thêm về Cầu Đôi, hàng cây, cái võng và các case hậu thế; bỏ tuyến tình cảm và 2 ending cũ. | Một số sheet cũ còn tham chiếu 2 ending; đã bắt đầu dọn và chuẩn hóa. | Chốt ending 1 lần cuối, rồi quay lại gameplay khám phá manh mối.
11/09/2026 | NPC + Dialogue integration | NPC Công nhân chính thức tên NPC_CoHien_Worker; NPC Animator Idle/Talking hoạt động với Bool IsTalking và chuyển ngay khi E; Dialogue Next đổi từ Space/Enter sang E; đã push Git checkpoint. | Còn cần hoàn thiện cooldown sau khi kết thúc dialogue để tránh E mở lại hội thoại ngay khi NPC vẫn nằm trong Raycast. | Thiết kế cooldown/ẩn UI trong thời gian chờ; sau đó bắt đầu hệ thống manh mối/khám phá.
14/09/2026 | Dialogue / NPC polish | Xác nhận NPC_CoHien_Worker chạy hoàn chỉnh; E dùng cho tương tác và Next Dialogue; NPC chuyển Talking ngay khi tương tác; đã có cooldown 1 giây sau khi kết thúc dialogue để tránh mở lại ngay khi vẫn nhìn NPC; đã push Git checkpoint. | Không còn vướng cooldown. Người dùng quyết định không cần ẩn UI [E] trong thời gian cooldown. | Bắt đầu thiết kế hệ thống manh mối/khám phá: xác định loại manh mối, cách tương tác, dữ liệu clue và cách người chơi ghi nhận/ghép thông tin.
14/09/2026 | Dialogue + NPC separation + clue branch | Đã hoàn thiện dữ liệu thoại; tách Cụ Mười sang CuMuoiDialogueManager; Gate có ch3_001/ch3_locked_001/ch4_001; IsTalking true khi bắt đầu, false khi kết thúc; xử lý lỗi thoại lẫn, quay đầu và vòng lặp. | Pickup/inventory và quyền sở hữu prompt E chưa code. | Tạo PickupItem.cs, ItemData/InventoryManager; E làm vật phẩm biến mất, thêm kho, ẩn prompt; test mảnh giấy rồi Buổi 5 đưa vào map.

## Mốc quan trọng
Tháng | Mốc cần đạt
Tháng 1 | Tháng 1 | Project Unity + First Person + Interaction + Basic Dialogue chạy ổn; lời thoại khung 4 chương được chốt theo canon mới
Tháng 2 | Tháng 2 | 1 NPC hoàn chỉnh, tương tác được, chạy full dialogue Chương 1
Tháng 3 | Tháng 3 | Cả 3 map dựng xong phần hình khối + ánh sáng cơ bản
Tháng 4 | Tháng 4 | Game chơi được từ đầu đến ending Phần 1, xuyên suốt không crash
Tháng 5 | Tháng 5 | Bản build hoàn chỉnh, test và sửa lỗi trên máy khác
Tháng 6 | Tháng 6 | Nộp đồ án hoàn chỉnh (game + báo cáo + slide) đúng hạn

## AI Handoff
ÁN LỆ DÂN GIAN — AI HANDOFF / BẢN GIAO TIẾP GIỮA CÁC CHAT
Mục đích | Sheet này là bản tóm tắt ngắn để một chat/tài khoản khác đọc trước khi tiếp tục dự án. Không thay thế các sheet chi tiết; dùng để biết CANON, TIẾN ĐỘ, VIỆC ĐANG LÀM và NHỮNG GÌ CHƯA ĐƯỢC CHỐT.
A. CANON ĐÃ CHỐT
Tên game | Án Lệ Dân Gian. Cầu Đôi là địa điểm quan trọng trong lore, KHÔNG phải tên game.
Thể loại / nền tảng | Game kinh dị tâm lý 3D, First-Person Walking Simulator; không combat; không enemy AI; mục tiêu 30–45 phút.
Người chơi | Nhân vật chính là người ở làng bên cạnh/Đình Bảng, chỉ tò mò muốn tìm hiểu sự thật. Không phải hậu duệ, không có năng lực đặc biệt.
Đứa trẻ | Đứa trẻ trong truyền thuyết là CON TRAI.
Cha mẹ | Ban đầu yêu nhau và sống hạnh phúc. Sau khi sinh con không lâu, họ mâu thuẫn/bất hòa và ly thân. NGUYÊN NHÂN MÂU THUẪN KHÔNG AI BIẾT; không giải thích trong lore nếu chưa có quyết định mới.
Cách nuôi con | Cha nuôi ban ngày, mẹ nuôi ban đêm; giao nhận tại điểm hẹn dưới chân Cầu Đôi.
Bi kịch công khai | Một chiều mùa đông rét, mưa/gió lớn: người cha vẫn mang con tới; người mẹ về muộn và nghĩ chồng sẽ không mang con ra nên không tới. Không ai đến đón; đứa trẻ chết vì lạnh và dầm mưa. Khi được tìm thấy, thi thể đã trương phềnh.
Sự thật bị che giấu | Cha và mẹ cùng phát hiện thi thể, đổ lỗi và giằng co. Trong lúc tranh giành, cơ thể đứa trẻ bị xé làm đôi. Chi tiết này quá kinh khủng nên người già qua nhiều thế hệ đã lược bỏ khi kể.
Lời thề / lời nguyền | Trai làng này không được lấy gái làng kia và ngược lại. Yêu nhau không nhất thiết bị cấm; KẾT HÔN mới là điều phạm lời thề. Ban đầu có thể hiểu là lời cấm của con người; về sau dân gian gọi thành lời nguyền.
Tính mơ hồ | Người chơi không bao giờ được xác nhận dứt khoát lời nguyền có sức mạnh siêu nhiên hay chỉ là mê tín/trùng hợp. Sự thật kinh khủng của vụ đứa trẻ là canon, nhưng người chơi phải khám phá dần.
Nhân vật cụ Mười | NPC then chốt kể bản công khai và dẫn nhân vật tới Cầu Đôi. Câu thoại đã chốt sau hồi tưởng: “Con vừa nghe tiếng võng à? ... Ừ, tháng cô hồn năm nào cũng vậy, nó vẫn đung đưa. Có điều... con là người đầu tiên nghe được tiếng khóc đấy.”
B. PHẠM VI PHẦN 1 / PHẦN 2 | Đồ án tốt nghiệp 6 tháng: Phần 1 gồm lore gốc, khám phá manh mối, Cầu Đôi, 4 chương và 1 ending duy nhất theo hướng hiện tại. Phải hoàn thành đúng hạn.
Phần 1 | Đồ án 6 tháng: lore, khám phá manh mối, Cầu Đôi, 4 chương và 1 ending duy nhất.
Phần 2 | Hướng phát triển tương lai; chưa triển khai.
C. TRẠNG THÁI — 14/09/2026 | Core Interaction, Dialogue, NPC Animator đã xong; Cụ Mười đã tách manager.
Manager chính | DialogueManager.cs + NPCDialogue.cs cho Cô Hiền/NPC thường; chapter1.json; E mở/chuyển dòng.
Manager Cụ Mười | CuMuoiDialogueManager.cs quản lý riêng JSON Chương 3/4.
Gate | Lần đầu ch3_001; thiếu clue ch3_locked_001; đủ clue ch4_001.
Animator | IsTalking=true khi bắt đầu; On Dialogue Ended gọi StopTalking() đặt false.
Chống lỗi | isTalking/IsDialogueActive chặn mở lại; cooldown 1 giây sau kết thúc.
Phím | E là phím tương tác và chuyển câu thoại.
Đã kiểm thử | Cô Hiền không chạy nhầm thoại; Cụ Mười không quay đầu/vòng lặp theo kiến trúc đã tách.
Chưa làm | Pickup, Inventory, ItemData và ẩn prompt E khi đọc/nhặt chưa code.
Việc tiếp theo | PickupItem.cs dùng IInteractable; itemId/type/readText; E thêm item, ẩn object, ẩn prompt, mở UI đọc.
Tiêu chí test | Vật phẩm biến mất, item ghi nhận, đọc lại được, prompt E không chồng UI.
Sau test | Commit checkpoint rồi Buổi 5: đưa vào Map1_Toei/Map2_CanhDong/Map3_SanDinh.
6 | Tên chính thức của hai làng trong bản game nếu cần chuẩn hóa cách gọi giữa các dị bản/nguồn tư liệu.
E. QUY TẮC LÀM VIỆC VỚI CHAT MỚI
Trước khi làm | Đọc sheet này → Bắt đầu từ đây → Tổng quan dự án → Kịch bản & lời thoại → Quy ước kỹ thuật.
E. QUY TẮC LÀM VIỆC VỚI CHAT MỚI
Khi hoàn thành một buổi | Khi có quyết định mới: cập nhật Canon + Lịch sử thay đổi; khi có tiến độ kỹ thuật: cập nhật Nhật ký tiến độ + trạng thái hiện tại. Tên Scene dùng Map1_Toei; không tự khôi phục tên cũ hoặc tuyến 2 ending.
Ưu tiên | CANON đã chốt > quyết định mới của người dùng > ý tưởng đề xuất của AI. AI không được biến ý tưởng đề xuất thành canon nếu người dùng chưa đồng ý.
F. CẬP NHẬT MỚI NHẤT — 14/09/2026 | Thông tin dưới đây là trạng thái mới nhất, ưu tiên hơn các dòng trạng thái cũ khi có mâu thuẫn.
Core systems đã hoàn thành | First Person, InteractionRaycast, UI [E], IInteractable, Basic DialogueManager + chapter1.json + NPCDialogue, NPC_CoHien_Worker, Animator Idle/Talking với IsTalking, E cho Next Dialogue, cooldown 1 giây sau khi kết thúc dialogue, Git checkpoint.
Cooldown Dialogue | Đã hoàn thành trong NPCDialogue.cs: reinteractDelay = 1s; nextAllowedInteractionTime ngăn Interact() mở lại dialogue quá sớm sau StopTalking(). Không cần ẩn UI [E] trong cooldown.
Tên NPC chính thức | NPC_CoHien_Worker — dùng thống nhất trong Scene/prefab/tài liệu.
Phím hội thoại | E là phím tương tác và Next Dialogue; không dùng Space/Enter cho Next Dialogue.
Việc tiếp theo | Thiết kế hệ thống manh mối/khám phá trước khi dựng map nội dung hoàn chỉnh.
Không được làm lệch | Không khôi phục tuyến tình cảm nhân vật chính, 2 ending cũ, hoặc tên Shoei/Map1_Shoei. Tên dùng Toei/Map1_Toei.

## Tiến độ chi tiết
ID | Nhóm | Hạng mục | Trạng thái | Ngày cập nhật | Đã hoàn thành / hiện trạng | Bằng chứng / vị trí | Việc tiếp theo | Mức ưu tiên | TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ — 11/09/2026
P01 | Project | Unity 2022.3.62f3 | Đã xong | 2026-09-04 | Project mở và chạy được đúng phiên bản yêu cầu. | Unity project / project settings | Không nâng version giữa chừng. | Cao
P02 | Project | Đường dẫn local | Đã xong | 2026-09-04 | C:/PRJ_ANLEDANGIAN/AnLeDanGian | Thư mục project local | Giữ ổn định đường dẫn. | Cao | Chỉ số | Giá trị
P03 | Git | Git repository local | Đã xong | 2026-09-04 | Repo local đã được khởi tạo. | .git trong project | Tiếp tục commit theo từng mốc. | Cao | Đã xong | 25
P04 | Git | GitHub remote + push | Đã xong | 2026-09-04 | Đã push thành công lên GitHub; nhánh main hoạt động. | GitHub: Carrotgnut/AnLeDanGian | Mỗi milestone tạo checkpoint. | Cao | Đang làm | 0
P05 | Project | Tên project / folder | Đã xong | 2026-09-04 | Đổi từ My project → AnLeDanGian. | C:/PRJ_ANLEDANGIAN/AnLeDanGian | Không đổi tên nữa nếu không cần. | Trung bình | Chưa làm | 7
P06 | Project | First Person prefab | Đã xong | 2026-09-04 | Prefab nhân vật First Person đã thêm vào Assets/Prefabs. | Assets/Prefabs | Dùng prefab này làm player chuẩn. | Cao | Không dùng hiện tại | 1
P07 | Project | Cấu trúc folder | Đã xong | 2026-09-04 | Đã thống nhất Scenes, Scripts, Dialogue, Models, Animations, Audio và các subfolder Player/NPC/Props. | Assets/ | Chỉ tạo thêm folder khi có nhu cầu rõ ràng. | Trung bình | Tỷ lệ hoàn thành | 75.76%
P08 | Scene | Test_FirstPerson | Đã xong | 2026-09-05 | Đã tạo scene test và kiểm tra controller cơ bản. | Assets/Scenes/Test_FirstPerson.unity | Dùng scene này để test hệ thống nền. | Cao | Tiến độ thực thi hiện tại | Core systems đã đi khá xa; narrative/manh mối vẫn là trọng tâm tiếp theo.
P09 | Interaction | InteractionRaycast.cs | Đã xong | 2026-09-05 | Raycast từ camera, nhận vật thể tương tác và kiểm tra khoảng cách. | Assets/Scripts/InteractionRaycast.cs | Tiếp tục dùng làm lớp nhận input tương tác. | Cao
P10 | Interaction | UI [E] Tương tác | Đã xong | 2026-09-05 | Khi nhìn Interactable thì hiện [E] Tương tác; nhìn chỗ khác thì ẩn. | Test_FirstPerson / InteractionCanvas | Sau này đổi text theo loại đối tượng nếu cần. | Trung bình
P11 | Interaction | IInteractable.cs | Đã xong | 2026-09-05 | Đã tạo interface để mọi đối tượng tương tác dùng chung. | Assets/Scripts/IInteractable.cs | Giữ interface nhỏ, dễ mở rộng. | Cao
P12 | Interaction | InteractableObject.cs | Đã xong | 2026-09-05 | Đã tạo component test cho object tương tác; sau đó Cube test chuyển sang NPCDialogue để tránh trùng IInteractable. | Assets/Scripts/InteractableObject.cs | Chỉ dùng làm test khi cần; NPC thật dùng component riêng. | Trung bình
P13 | Dialogue | chapter1.json | Đã xong | 2026-09-05 | JSON test 3 dòng thoại hợp lệ theo schema dialogues[] + id/speaker/text/nextId. | Assets/Dialogue/chapter1.json | Sau khi hệ thống ổn mới viết thoại canon đầy đủ. | Cao
P14 | Dialogue | DialogueManager.cs | Đã xong | 2026-09-05 | Đọc JSON, mở/đóng panel, hiển thị speaker/text, chuyển dòng bằng phím E. | Assets/Scripts/DialogueManager.cs | Không dùng Space/Enter cho Next Dialogue; E là phím chuyển câu. | Cao
P15 | Dialogue | NPCDialogue.cs | Đã xong | 2026-09-05 | NPC gọi DialogueManager.StartDialogue(startDialogueId). | Assets/Scripts/NPCDialogue.cs | Ghép Animator và NPC thật. | Cao
P16 | Dialogue | Basic dialogue system checkpoint | Đã xong | 2026-09-05 | Đã xác nhận luồng Cube → E → dialogue → chuyển câu → kết thúc. | Git checkpoint: Add basic dialogue system | Dùng mốc này làm baseline rollback. | Cao
P17 | NPC | Import NPC FBX | Đã xong | 2026-09-11 | Đã import NPC thật từ Mixamo; Rig Humanoid đã cấu hình. | Assets/Models/NPC/ | NPC thật đang dùng cho test dialogue/animation. | Cao
P18 | Animation | Idle animation | Đã xong | 2026-09-11 | Idle animation đã import/cấu hình Humanoid và Loop; NPC đứng Idle bình thường. | Assets/Animations/ | Giữ clip Idle loop. | Cao
P19 | Animation | Talking animation | Đã xong | 2026-09-11 | Talking animation đã import/cấu hình; dùng khi NPC đang hội thoại. | Assets/Animations/ | Talking có thể loop để giữ trạng thái trong suốt dialogue. | Cao
P20 | Animation | NPC_AnimatorController | Đã xong | 2026-09-11 | NPC_AnimatorController đã có State Idle/Talking và Bool IsTalking. | Assets/Animations/NPC_AnimatorController.controller | Không dùng Trigger Talk ở phiên bản hiện tại. | Cao
P21 | Animation | Idle → Talking | Đã xong | 2026-09-11 | Idle → Talking với IsTalking=true; chuyển ngay khi nhấn E. | Animator window | Has Exit Time = off; Transition Duration = 0. | Cao
P22 | Animation | Talking → Idle | Đã xong | 2026-09-11 | Talking → Idle với IsTalking=false khi dialogue kết thúc. | Animator window | Has Exit Time = off; Transition Duration = 0. | Cao
P23 | Integration | NPC + Dialogue + Animator | Đã xong | 2026-09-11 | NPC thật + Dialogue + Animator chạy thành vòng E → Talking → Dialogue → Idle. | NPCDialogue.cs + DialogueManager.cs | Đã push checkpoint Git sau khi tích hợp. | Cao
P24 | Canon | Tên game | Đã chốt | 2026-09-04 | Án Lệ Dân Gian; Cầu Đôi chỉ là địa điểm trong lore. | AI Handoff | Không dùng Cầu Đôi làm tên game. | Cao
P25 | Canon | Đứa trẻ | Đã chốt | 2026-09-04 | Là bé trai. | AI Handoff | Giữ thống nhất mọi thoại/tài liệu. | Cao
P26 | Canon | Nguyên nhân cha mẹ mâu thuẫn | Đã chốt theo hướng giữ bí ẩn | 2026-09-04 | Không ai biết; không tự giải thích nếu người dùng chưa quyết định. | AI Handoff | Không tự thêm nguyên nhân. | Cao
P27 | Canon | Sự thật bị che giấu | Đã chốt | 2026-09-04 | Sau khi đứa trẻ chết, cha mẹ giằng co và thi thể bị xé làm đôi; đây là sự thật của lore nhưng người chơi phải khám phá dần. | Tổng quan dự án / AI Handoff | Kể qua manh mối/ngụ ý, không dựng trực diện. | Cao
P28 | Canon | Lời thề / lời nguyền | Đã chốt | 2026-09-04 | Trai làng này không lấy gái làng kia và ngược lại; yêu không cấm, kết hôn mới phạm lời thề. | AI Handoff | Không xác nhận lời nguyền siêu nhiên. | Cao
P29 | Story | Nhân vật chính | Đã chốt | 2026-09-04 | Người ở Đình Bảng/làng bên cạnh, chỉ tò mò tìm hiểu; không phải hậu duệ, không có năng lực đặc biệt. | Tổng quan dự án | Không kéo nhân vật vào tuyến tình cảm Sặt–Đồng Kỵ. | Cao
P30 | Story | Chương 4 | Đã đổi hướng | 2026-09-04 | Người chơi đã biết gần như toàn bộ sự thật; cụ Mười giải thích thêm về ký ức/dấu tích và nhắc các case hậu thế. | Kịch bản & lời thoại | Chốt câu thoại và hình ảnh ending. | Cao
P31 | Story | Ending Phần 1 | Đang chốt | 2026-09-11 | Tạm thời 1 ending duy nhất, bỏ ngỏ lời nguyền có thật hay không. | Kịch bản & lời thoại | Chốt cảnh/hình ảnh/âm thanh cuối. | Cao
P32 | Story | Hệ thống khám phá manh mối | Chưa làm | 2026-09-11 | Chưa triển khai cơ chế cụ thể; đây là phần quan trọng để người chơi tự ghép sự thật. | Lore / cấu trúc chương | Chốt danh sách manh mối theo thứ tự xuất hiện. | Cao
P33 | Story | Jumpscare chi tiết | Chưa làm | 2026-09-11 | Chưa thiết kế chi tiết; chỉ định hướng sau khi cốt truyện và khám phá ổn định. | Kế hoạch lore | Thiết kế scare phục vụ từng mốc truyện. | Trung bình
P34 | Gameplay | Map1_Toei | Chưa làm | 2026-09-11 | Chưa block-out hoàn chỉnh. | Assets/Scenes/Map1_Toei.unity | Sau khi core systems ổn định. | Cao
P35 | Gameplay | Map2_CanhDong | Chưa làm | 2026-09-11 | Chưa block-out hoàn chỉnh. | Assets/Scenes/Map2_CanhDong.unity | Dùng làm khu vực khám phá/manh mối. | Cao
P36 | Gameplay | Map3_SanDinh | Chưa làm | 2026-09-11 | Chưa block-out hoàn chỉnh. | Assets/Scenes/Map3_SanDinh.unity | Dùng cho cụ Mười/Cầu Đôi. | Cao
P37 | Systems | SceneLoader.cs | Chưa làm | 2026-09-11 | Chưa triển khai. | Assets/Scripts/SceneLoader.cs | Làm sau khi scene test ổn. | Trung bình
P38 | Systems | RainSequenceTrigger.cs | Chưa làm | 2026-09-11 | Chưa triển khai. | Assets/Scripts/RainSequenceTrigger.cs | Chỉ làm sau khi narrative block rõ. | Trung bình
P39 | Systems | ChoiceManager.cs | Không dùng hiện tại | 2026-09-11 | Phần 1 không còn lựa chọn nhị phân; không triển khai trừ khi có quyết định mới. | Assets/Scripts (không cần tạo lúc này) | Không khôi phục 2 ending cũ. | Thấp
P40 | Git | Checkpoint sau basic dialogue | Đã xong | 2026-09-05 | Đã hoàn thành checkpoint theo hướng dẫn: Add basic dialogue system. | Git history | Checkpoint tiếp theo sau NPC integration. | Cao
P41 | Git | Checkpoint tiếp theo | Đã xong | 2026-09-11 | Đã hoàn thành checkpoint Git sau mốc NPC + Animator + Dialogue integration. | Git history | Checkpoint tiếp theo sẽ dùng sau mốc hệ thống tiếp theo. | Cao
P42 | NPC | Tên NPC Công nhân | Đã chốt | 2026-09-11 | NPC Công nhân trong Scene/prefab được đặt tên chính thức là NPC_CoHien_Worker. | Unity Hierarchy / Assets/Prefabs/NPC/ | Giữ đúng tên này trong scene, prefab, tài liệu và các checkpoint sau. | Cao
P43 | Dialogue | Phím chuyển câu thoại | Đã xong | 2026-09-11 | Đã đổi phím chuyển Next Dialogue từ Space/Enter sang E; UI hiển thị [E] Tiếp theo. | DialogueManager.cs + ContinueText | Khi hội thoại đang mở, E chuyển câu; khi kết thúc phải tránh mở lại ngay ngoài cooldown. | Cao
P44 | Interaction | Cooldown sau khi kết thúc Dialogue | Đã xong | 2026-09-14 | NPCDialogue.cs đã có reinteractDelay = 1s; StopTalking() đặt mốc nextAllowedInteractionTime để chặn E mở lại thoại ngay sau câu cuối. | NPCDialogue.cs | Không cần ẩn UI [E] trong cooldown theo quyết định của người dùng. | Cao
|  | Hệ thống khám phá manh mối — thiết kế v1 | Chưa làm | 2026-09-14 | Bắt đầu thiết kế cơ chế tìm kiếm/đọc manh mối để người chơi tự ghép sự thật của Án Lệ Dân Gian. | Lore / Gameplay | Chưa code; cần chốt loại clue, cách tương tác, dữ liệu và cách ghi nhận trước khi triển khai. | Cao
|  | Hệ thống khám phá manh mối — thiết kế v1 | Chưa làm | 2026-09-14 | Bắt đầu thiết kế cơ chế tìm kiếm/đọc manh mối để người chơi tự ghép sự thật của Án Lệ Dân Gian. | Lore / Gameplay | Chưa code; cần chốt loại clue, cách tương tác, dữ liệu và cách ghi nhận trước khi triển khai. | Cao
|  | Hệ thống khám phá manh mối — thiết kế v1 | Chưa làm | 2026-09-14 | Bắt đầu thiết kế cơ chế tìm kiếm/đọc manh mối để người chơi tự ghép sự thật của Án Lệ Dân Gian. | Lore / Gameplay | Chưa code; cần chốt loại clue, cách tương tác, dữ liệu và cách ghi nhận trước khi triển khai. | Cao
|  | Hệ thống khám phá manh mối — thiết kế v1 | Chưa làm | 2026-09-14 | Bắt đầu thiết kế cơ chế tìm kiếm/đọc manh mối để người chơi tự ghép sự thật của Án Lệ Dân Gian. | Lore / Gameplay | Chưa code; cần chốt loại clue, cách tương tác, dữ liệu và cách ghi nhận trước khi triển khai. | Cao
|  | Hệ thống khám phá manh mối — thiết kế v1 | Chưa làm | 2026-09-14 | Bắt đầu thiết kế cơ chế tìm kiếm/đọc manh mối để người chơi tự ghép sự thật của Án Lệ Dân Gian. | Lore / Gameplay | Chưa code; cần chốt loại clue, cách tương tác, dữ liệu và cách ghi nhận trước khi triển khai. | Cao
|  | Hệ thống khám phá manh mối — thiết kế v1 | Chưa làm | 2026-09-14 | Bắt đầu thiết kế cơ chế tìm kiếm/đọc manh mối để người chơi tự ghép sự thật của Án Lệ Dân Gian. | Lore / Gameplay | Chưa code; cần chốt loại clue, cách tương tác, dữ liệu và cách ghi nhận trước khi triển khai. | Cao
|  | Hệ thống khám phá manh mối — thiết kế v1 | Chưa làm | 2026-09-14 | Bắt đầu thiết kế cơ chế tìm kiếm/đọc manh mối để người chơi tự ghép sự thật của Án Lệ Dân Gian. | Lore / Gameplay | Chưa code; cần chốt loại clue, cách tương tác, dữ liệu và cách ghi nhận trước khi triển khai. | Cao
|  | Hệ thống khám phá manh mối — thiết kế v1 | Chưa làm | 2026-09-14 | Bắt đầu thiết kế cơ chế tìm kiếm/đọc manh mối để người chơi tự ghép sự thật của Án Lệ Dân Gian. | Lore / Gameplay | Chưa code; cần chốt loại clue, cách tương tác, dữ liệu và cách ghi nhận trước khi triển khai. | Cao